## Приложение к приказу

## от 29.01.2026 №16

План

реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», тиражирования лучшей практики «Оптимизация зачисления ребенка в детский сад»

в МБДОУ «Детский сад «Журавушка» АМО СО

| ## N | ## Мероприятия | ## Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |  |  |
| ## 1 | ## Создание рабочей группы | ## 02.02.2026 |
| ## 2 | - Провести диагностику. Проанализировать текущий процесс: какие этапы занимают больше всего времени, где возникают сложности в оформлении и заполнении документов. | ## февраль 2026 |
| ## 3 | - Разработать документацию. Подготовить приказ о реализации практики | ## 29.02.2026 |
| ## 4 | - Определить цели: - - сократить время оформления личного дела с 45 до 15 минут, - -повысить удовлетворённость родителей, - -усовершенствовать схему оформления документов . | ## март 2026 |
| - 2. Этап внедрения изменений |  |  |
| ## 1 | - Разработать алгоритм (чек-лист) для родителей. Чёткий пошаговый маршрут: что сделать до визита, какие документы собрать, в какой последовательности обращаться. | ## апрель 2026 |
| ## 2 | - Подготовить перечень документов и шаблоны. Составить список того, что нужно принести (оригиналы и копии). Сделать шаблоны заявлений и согласий в электронном виде (PDF, Word) — чтобы родители могли заполнить их дома. | ## апрель 2026 |
| ## 3 | - Разместить информацию в доступных каналах. На официальном сайте в разделе «Зачисление детей в детский сад» выложить перечень, шаблоны и образцы заполнения. Также использовать официальные группы в мессенджерах (ВК, МАХ) для оперативного обмена информацией. | ## апрель 2026 |
| ## 4 | - Ввести график приёма. На период массового комплектования составить расписание. | ## май 2026 |
| ## 5 | ## Разработать систему размещения документов в шкафу и на полке. Принять единую цветовую гамму для документации (ясельные группы, дошкольные группы) | ## май 2026 |
| 3. Контрольный этап |  |  |
| ## 1 | - Проанализировать результаты. Сравнить показатели «до» и «после»: время оформления, количество ошибок, удовлетворённость родителей. | ## сентябрь 2026 |
| ## 2 | - Выявить и устранить оставшиеся проблемы. Если где-то всё ещё возникают сложности (например, родители не понимают какой-то шаг), доработать инструкцию. | ## сентябрь 2026 |
| 4. Закрепление и тиражирование |  |  |
| ## 1 | - Зафиксировать новые стандарты. Оформить обновлённые регламенты, инструкции, шаблоны. | ## сентябрь 2026 |
| ## 2 | - Провести обучение. Провести инструктаж для сотрудников, чтобы они единообразно применяли новые правила. | ## сентябрь 2026 |
| ## 3 | - Распространить опыт. Подготовить отчёт и поделиться успешными решениями с другими детскими садами (если цель — тиражирование). | ## октябрь 2026 |
| ## 4 | - Оформить итоговый отчёт: зафиксировать достигнутые результаты, описать внедрённые решения и их эффект | ## октябрь 2026 |
| ## 5 | Провести итоговое собрание с рабочей группой, отметить вклад участников. | ## октябрь 2026 |