**ПРОТОКОЛ**

|  |
| --- |
| **рабочего совещания в рамках подготовки к переходу****на цифровое наземное эфирное телевизионное вещание и отключению аналогового вещания в январе 2019 года****от 17 августа 2018 года** |

г. Екатеринбург

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председательствовал:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Руководителя АдминистрацииГубернатора Свердловской области | – | Е.М. Гурарий |
| Присутствовали:  |  |  |
| Исполняющий обязанности начальника отдела обеспечения и контроля социальных выплат Министерства социальнойполитики Свердловской области | – | В.Ю. Бикматова |
| Специалист по связям с общественностьюфилиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский ОРТПЦ» | – | И.В. Гордеева |
| Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области | – | Ю.В. Гущин |
| Директор филиала ФГУП «Российскаятелевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский ОРТПЦ» | – | С.В. Камалетдинов |
| Управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Свердловской области | – | Е.Т. Каюмов |
| Генеральный директор АО «Телевизионная сеть» | – | А.А. Мягков |
| Начальник Управления информационного сопровождения Департамента информационной политики Свердловской области | – | С.А. Симаков |
| Генеральный директор ОАО «Цифровое телевидение» | – | В.Б. Ткаченко |
| Начальник отдела развития информационно-телекоммуникационной индустрии и связиДепартамента информатизации и связиСвердловской области | – | С.А. Федоров |
| Заместитель управляющего администрациейЗападного управленческого округа Свердловской области | – | А.А. Язьков |

|  |
| --- |
| I. О рассмотрении плана мероприятий по организацииперехода на цифровое наземное эфирное телевизионное вещаниена территории Свердловской области |

(Е.М. Гурарий, Ю.В. Гущин)

1. Принять к сведению информацию Заместителя Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области Е.М. Гурария о необходимости продолжения координации работы и обеспечения взаимодействия всех заинтересованных сторон при проведении информирования жителей о переходе
на цифровое наземное эфирное телевизионное вещание и сокращении аналогового вещания на территории Свердловской области, Директора Департамента информатизации и связи Свердловской области Ю.В. Гущина о проделанной работе исполнительными органами государственной власти Свердловской области
и другими заинтересованными участниками по переходу на цифровое наземное эфирное телевизионное вещание на территории Свердловской области.
2. Департаменту информатизации и связи Свердловской области включить в план мероприятий по организации перехода на цифровое наземное эфирное телевизионное вещание на территории Свердловской области мероприятия
по организации информирования жителей Свердловской области о сокращении аналогового вещания на территории Свердловской области путем размещения информационно-разъяснительных материалов в отделениях государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр», территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, в зданиях администраций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
в подведомственных организациях органов местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской области.

Срок – до 21 сентября 2018 года.

1. Департаменту информатизации и связи Свердловской области разработать и представить на утверждение Губернатору Свердловской области
Е.В. Куйвашеву план мероприятий по организации перехода на цифровое наземное эфирное телевизионное вещание на территории Свердловской области.

Срок – до 1 октября 2018 года.

|  |
| --- |
| II. О выполнении мероприятий информационно-разъяснительной кампаниипри переходе на цифровое наземное эфирное телевизионное вещаниеи сокращении аналогового вещания |

(Е.М. Гурарий, С.А. Симаков, С.В. Камалетдинов, Ю.В. Гущин)

1. Принять к сведению информацию начальника Управления информационного сопровождения Департамента информационной политики Свердловской области С.А. Симакова о совместно проведенных и планируемых мероприятиях с представителями филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр»
(далее – филиал ФГУП «РТРС») об информировании жителей Свердловской области в рамках информационно-разъяснительной кампании, директора филиала
ФГУП «РТРС» С.В. Камалетдинова о выполнении мероприятий информационно-разъяснительной кампании при переходе на цифровое наземное эфирное телевизионное вещание и сокращении аналогового вещания.
2. Департаменту информатизации и связи Свердловской области проработать вопрос об организации распространения информационно-разъяснительных материалов о сокращении аналогового вещания жителям Свердловской области Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области – филиалом федерального государственного унитарного предприятий «Почта России».

Срок – до 21 сентября 2018 года.

1. Департаменту информационной политики Свердловской области направить информацию о выездных совещаниях, проведенных совместно
с ФГУП «РТРС» в управленческих округах Свердловской области в рамках информационно-разъяснительной кампании по сокращению аналогового вещания
на территории Свердловской области.

Срок – до 21 сентября 2018 года.

1. Рекомендовать филиалу ФГУП «РТРС» обеспечить участие специалистов филиала ФГУП «РТРС» в презентациях цифрового эфирного телевидения, организуемых органами местного самоуправления в населенных пунктах Свердловской области.

Срок – до 21 сентября 2018 года.

1. Департаменту молодежной политики Свердловской области оказать содействие в организации участия волонтеров в информировании жителей отдаленных населенных пунктов Свердловской области о переходе на цифровое эфирное телевещание и отключении аналогового вещания на территории Свердловской области, а также для оказания помощи пожилым одиноким людям
по установке и настройке абонентского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала жителям населенных пунктов Свердловской области.

Срок – до 1 октября 2018 года.

1. Рекомендовать муниципальным образованиям, расположенным
на территории Свердловской области, организовать распространение информационно-разъяснительного материала путем привлечения к участию организаций добровольчества (благотворителей), осуществляющих деятельность
на территории муниципальных образований и сельских поселений, управляющих компаний, обслуживающих жителей отдаленных населенных пунктов Свердловской области.

Срок – до 21 сентября 2018 года.

|  |
| --- |
| III. О мерах социальной поддержки при оказании содействия в обеспечении социально незащищенных групп населения пользовательским оборудованиемпри переходе на цифровое телевещание в 2019 году |

(Е.М. Гурарий, В.Ю. Бикматова, Ю.В. Гущин)

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности начальника отдела обеспечения и контроля социальных выплат Министерства социальной политики Свердловской области В.Ю. Бикматовой об организации работы по предоставлению мер социальной поддержки социально незащищенным группам населения в связи с расходами на приобретение и установку пользовательского оборудования при переходе на цифровое телевещание
в 2019 году.
2. Министерству социальной политики Свердловской области организовать работу по внесению изменений в Закон Свердловской области
от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области», предусматривающих предоставление малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам компенсацию 90% расходов на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (для населенных пунктов, расположенных в зоне цифрового эфирного наземного вещания)
либо приема спутникового сигнала телевизионного вещания (для населенных пунктов, расположенных вне зоны цифрового эфирного наземного вещания).

Срок – до 1 ноября 2018 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области | Е.М. Гурарий |

Юлия Николаевна Рябкова

(343) 312-00-50 (доб. 64)